## Sheet1
졸업 프로젝트 1학기 일정 |  | 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
고지혜 | 웹 서버 구현 | bar: 9월 3주차 to 9월 4주차
DB 설계 & 저장 (서버) | bar: 10월 1주차 to 10월 3주차
이더넷 쉴드 연결 (중앙 아두이노) | bar: 10월 4주차 to 10월 5주차
DB정보 xml화 (서버) | bar: 10월 5주차 to 11월 1주차
아두이노 파싱 (중앙 아두이노) | bar: 11월 1주차 to 11월 3주차
기기 제어 (서브 아두이노) | bar: 12월 3주차 to 12월 4주차
김예찬 | 안드로이드 앱 UI 및 SQLite 구성 | bar: 9월 3주차 to 10월 1주차
안드로이드에서 서버로 송신 | bar: 10월 1주차 to 10월 3주차
아두이노 환경 설정 | bar: 10월 4주차 to 10월 5주차
Xbee 통신(중앙 아두이노 -> 서브 아두이노) | bar: 11월 1주차 to 11월 3주차
기기제어 (서브 아두이노) | bar: 12월 3주차 to 12월 4주차
졸업 프로젝트 2학기 일정 |  | 9월 3주차: 1월; 10월 4주차: 2월; 11월 3주차: 3월
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
고지혜 | 기기 상태 확인 | bar: 1월 1주차 to 1월 3주차
모터 테스트 및 집 설계 | bar: 1월 3주차 to 1월 5주차
Push 방식 공부 | bar: 2월 2주차 to 3월 1주차
웹소켓 구현 | bar: 3월 2주차 to 3월 4주차
김예찬 | 기기 상태 확인 | bar: 1월 1주차 to 1월 3주차
모터 테스트 및 집 설계 | bar: 1월 4주차 to 1월 5주차
파이썬 환경 구현 | bar: 2월 1주차 to 2월 2주차
패턴 분석 공부 | bar: 2월 3주차 to 3월 4주차
졸업 프로젝트 2학기 일정 |  | 1월 1주차: 4월; 1월 5주차: 5월; 3월 1주차: 6월; 3월 3주차: 6월~11월
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 유지 보수
고지혜 | 푸시알람 (상태 바뀔 때) | bar: 4월 1주차 to 4월 2주차
데이터수집 | bar: 4월 1주차 to 4월 2주차; 4월 4주차 to 5월 4주차
패턴 알고리즘 구현 | bar: 4월 4주차 to 5월 2주차
앱 최종 수정 및 디자인 | bar: 5월 3주차 to 5월 5주차
마무리 | bar: 5월 4주차 to 6월 1주차
김예찬 | GPS, 온도 센서 | bar: 4월 1주차 to 4월 2주차
데이터수집 | bar: 4월 1주차 to 4월 2주차; 4월 4주차 to 5월 4주차
패턴 알고리즘 구현 | bar: 4월 4주차 to 5월 2주차
앱 최종 수정 및 디자인 | bar: 5월 3주차 to 5월 5주차
마무리 | bar: 5월 4주차 to 6월 1주차
네트워크 프로그래밍 일정 |  | 4월 1주차: 10월; 5월 1주차: 11월; 5월 5주차: 12월
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
김예찬, 이영규 | 게임 알고리즘 구현 | [8 empty] | 테스트 및 보완 | bar: 10월 1주차 to 10월 3주차
네트워크 적용하여 구현 | bar: 10월 4주차 to 11월 2주차
음성 채팅 구현 | bar: 11월 2주차 to 11월 4주차
안드로이드 -> 서버 통신 완료
안드로이드 - > 아두이노 일방향 통신 완료
아두이노 간의 구분 및 통신 완료